Техническое задание

на оказание услуг по организации и проведению межрегиональной бизнес – миссии

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование услуг
 | Организация и проведение межрегиональной бизнес-миссии в г. Екатеринбург |
| 1. Цель услуг
 | -Подбор потенциальных партнеров, налаживание деловых контактов, установление и развитие торговых связей. -Продвижение продукции и услуг предпринимателей Волгоградской области на региональные рынки. -Привлечение партнеров в совместные проекты на территории Волгоградской области |
| 1. Заказчик
 | Государственное автономное учреждение Волгоградской области «Мой бизнес», отдел - Центр поддержки предпринимательства Волгоградской области (далее ЦПП) |
| 1. Срок оказания услуг
 | **С даты подписания договора до 08 июля 2022 года включительно.****Срок проведения с 4 по 7 июля 2022 года** |
| 1. Место оказания услуг
 | г. Екатеринбург |
| 1. Получатели услуг
 | Не менее 3 (трех), но не более 10 (десяти) субъектов МСП Волгоградской области, Количество определяет Заказчик на основании поступивших заявок в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания договора.Юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротстваОтветственность за идентификацию потенциальных получателей услуг на предмет их соответствия вышеуказанным требованиям несет Исполнитель. |
| 1. Условия предоставления услуг
 |  Для получения услуги субъекты МСП Волгоградской области предоставляют: * заполненную заявку на получение услуги (приложение к договору)

**Примечание:** организатор вправе сделать запрос о предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа по системе межведомственного электронного взаимодействия с целью проверки потенциального исполнителя на предмет наличия видов деятельности по ОКВЭД, дающих право на оказание подобного рода услуг. |
| 1. Требования к оказанию услуг
 | Мероприятия бизнес-миссии осуществляются Исполнителем в 2 (два) этапа:**ПЕРВЫЙ ЭТАП: Организация бизнес-миссии в г. Екатеринбург в рамках 12-ой международной промышленной выставки «ИННОПРОМ 2022: Промышленный переход: устойчивое развитие, цифровизация, новые партнёрства»****Первый этап включает оказание Исполнителем следующих услуг:*** представление и согласование с Заказчиком списка участников бизнес-миссии с указанием информации о деятельности и сферах интересов участников;
* анализ ключевых мероприятий в регионе проведения бизнес-миссии в период её проведения, потенциально способствующих формированию и развитию деловых контактов;
* представление и согласование с Заказчиком программы бизнес-миссии, содержащей информацию о возможности участия представителей субъектов малого и среднего предпринимательства Волгоградской области в форумах, круглых столах, семинарах, сессиях в рамках 12-ой международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2022и других бизнес-встречах, в переговорах с местными представителями бизнес-сообщества и предпринимателями, посещение профильных предприятий и/или технопарков, в соответствии с профилями участников деловой миссии;
* приглашение на мероприятия бизнес-миссии представителей региональной (муниципальной) власти в регионе проведения бизнес-миссии;
* организацию взаимодействия с целевой аудиторией участников бизнес-миссии;
* поиск потенциальных деловых партнеров для согласованных участников бизнес-миссии (не менее 5 (пяти) для каждого участника бизнес-миссии);
* подбор и организация переговорных площадок бизнес-миссии (конференц-залы, переговорные помещения, бизнес-центр или др.) для проведения мероприятий;
* организацию стартового совещания отобранных представителей СМСП с приглашением представителей ЦПП до начала бизнес-миссии.

**По окончании Первого этапа Исполнитель предоставляет Заказчику не позднее 5-ти календарных дней с даты заключения договора:**1. список участников бизнес-миссии с обоснованием (в т.ч. подтверждение внесения участника бизнес-миссии в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/index.html)) для согласования;
2. подробную программу бизнес-миссии (с регламентом бизнес-встреч) для согласования;
3. сведения о предприятиях, проявивших предварительную заинтересованность во встречах или переговорах с участниками бизнес-миссии;

**ВТОРОЙ ЭТАП: Проведение бизнес-миссии в г. Екатеринбург в рамках 12-ой международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2022.****Второй этап включает оказание Исполнителем следующих услуг:*** обеспечение подготовки презентационных материалов участников бизнес-миссии;
* решение вопросов, связанных с проживанием участников бизнес-миссии;
* обеспечение трансферов внутри города пребывания, включая встречу/проводы в отеле и месте убытия/прибытия;
* сопровождение волгоградской делегации на территории бизнес-миссии;
* организация посещений мероприятий в соответствии с программой бизнес-миссии;
* организация посещений промышленных предприятий г. Екатеринбурга, востребованных у участников бизнес миссии;
* организации участия в деловой программе 12-ой международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2022;
* обеспечение помещениями для организации мероприятий бизнес-миссии;
* организация переговоров (в т.ч. обеспечение участия для каждого участника бизнес-миссии во встречах не менее 5 (пяти) представителей местных предприятий и участников 11-ой международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2022, заинтересованных в сотрудничестве);
* проведение анкетирования участников бизнес-миссии;
* иные действия по проведению всей необходимой работы по подготовке и проведению бизнес-миссии.

**По окончании Второго этапа Исполнитель предоставляет Заказчику не позднее 3-х рабочих дней со дня окончания бизнес-миссии:*** список участников бизнес-миссии по установленной форме (Приложение 2 к настоящему договору);
* исполненную программу бизнес-миссии, с указанием информации о достижении договорённости участниками бизнес миссии с представителями местных предприятий и участниками 12-ой международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2022 о поставках продукции и/или реализации совместных проектов;
* итоговый отчет (в текстовой форме (формат А4), проброшюрованный, напечатанный в формате  MS Word) о проведенной бизнес-миссии с информацией об оказанных услугах в рамках технического задания (выполнение услуг первого и второго этапов бизнес-миссии, количество осуществленных деловых контактов по каждому участнику бизнес-миссии, достигнутых договоренностях и т.п.);
* пресс-релиз по итогам бизнес-миссии (в электронном виде, с предоставлением фотографий ключевых мероприятий в электронном виде, в формате jpg);
* подписанные участниками бизнес-миссии анкеты удовлетворенности;
* подписанный Исполнителем акт оказанных услуг в 2-х экземплярах.

 Исполнитель самостоятельно запрашивает, получает и обрабатывает всю необходимую для организации и проведения бизнес-миссии информацию. Оказываемые услуги должны отвечать всем требованиям безопасности, установленным действующим законодательством.**Исполнитель организует и обеспечивает финансирование:*** оповещения и приглашения субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в бизнес-миссии;
* регистрации участников в работе 12-ой международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2022;
* обеспечения подготовки презентационных и раздаточных материалов участников бизнес-миссии;
* организация участия в мероприятиях программы 12-ой международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2022;
* осуществление подбора предприятий для организации деловых встреч с участниками бизнес миссии;
* организация переговоров на площадке 12-ой международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2022;
* организация посещения площадок промышленных предприятий, востребованных у участников бизнес миссии;
* аренду помещений для встреч в регионе бизнес-миссии;
* транспортных расходов в регионе проведения бизнес-миссии (трансферы);
* расходов на приглашение участников мероприятий;
* организацию посещения региональных предприятий и/или технопарков необходимой специализации и бизнес-встреч;
* освещение мероприятия в СМИ;
* организации кофе-брейков;
* организации фотосъемки.
 |